## 단계별체크사항
단계 | 단계2 | 상세 | 상세2 | 비고
투입 전 사전준비
| 프로젝트 환경 구축(상주) | 투입 요구조건 확인 | 프로젝트룸 업무환경 파악 | 외부망, 내부망, 망분리
|  |  | 장비반입 가능 여부 확인 | PC, 노트북, 모니터, 테스트기기 등 반입 불가능한 경우 지원장비 신청
|  |  | window 포맷 여부 확인 | 파일 및 프로그램 포맷 사전 대비
|  |  | 설치필수 프로그램 확인 | 백신 등 프로젝트룸에서 설치요구하는 프로그램이 있을 수 있음
|  |  | 프로젝트룸 장비 및 비품 확인 | 랜선, 멀티탭, 모니터, 연결선 등
|  |  | 투입인력 서류제출 | 정보보호서약서, 장비반입문서 등
|  |  | 프로젝트룸 반입 파일 리스트업(usb) | 내부망인 경우 설치필요 프로그램 및 파일들 usb에 지참
| 프로젝트 환경 구축 | 관리자페이지 작업여부 확인
접근성마크 획득여부 확인
|  | web in app시 라이브러리 확인 |  | 다른 app 내에 html 컨텐츠가 삽입될 경우 충돌가능성 사전 체크 필요
|  | 오픈소스 라이브러리 사용가능 여부 확인 |  | - javascript 기반 오픈 소스, 기타 UI 프레임워크 사용 가능 여부 확인 - jquery 사용 가능 여부 확인
|  | 프레임워크, 솔루션 사용여부 확인 |  | 차트, 그리드, 보안키패드, 달력 등 리소스 준비 및 사전 기능 테스트를 위함
|  | 다국어인 경우 처리방식 확인 | 하드코딩, DB 처리 여부 확인 | DB처리하는 경우 - 문구만 처리, html태그까지 처리인지 확인 (문구만 처리인 경우 강제 줄내림, 문구강조 등 디자인 제약 있음)
|  | 작업환경 세팅 | 프로젝트 폴더 생성 및 구조 설계 | 1. SVN, Git 등 프로젝트 작업 공간 생성 2. 프로젝트 폴더구조 설계(html, resource)
|  |  | 프로젝트별 작업 프로그램 및 리소스 설치 | 1. 프로그램 - 퍼블관련 : SVN, Git, Eclipse, VSC 등 - 디자인관련 : PSD, Adobe XD, 이미지뷰어 등 2. 리소스 - font, jQuery, jQuery UI, Plugin 등
|  | pc 테스트 환경세팅 | 모던 브라우저 설치 | ie, chrome, edge, whale, opera, firefox 등
|  |  | hyperV 설치(하위 ie) | ie 하위버전(ie10, ie9) 지원해야하는 프로젝트인 경우 설치
|  |  | 오토셋 설치 | ip주소로 테스트 필요한 경우 설치 공통 wifi 사용시 타 팀과 퍼블리싱가이드 공유 용도로 사용가능
|  |  | 접근성 툴 설치 | webwatch, 스크린리더(센스리더 등) 기본적인 접근성문법 체크가능
|  | mobile 테스트 환경세팅 | 테스트 디바이스 구비(OS버전별 iOS, Android) | 팀원 소지한 폰 이외에 테스트 필요한 디바이스 있는 경우 본사에서 소지하고 있는 테스트폰 사용가능
|  | 참조파일 및 자료 준비 | 반응형 | 반응형 프로젝트인 경우 이전 프로젝트 결과물, 해상도 관련 이슈 및 테스트 사례 참조
|  |  | 접근성 | 접근성 마크 획득 프로젝트인 경우 이전 프로젝트 컨설팅 사례, 웹접근성 가이드 문서 참조
|  |  | 각종 플러그인 | datepicker 등 주로 쓰이는 플러그인들 api 숙지 및 기능 테스트 필요
|  |  | 유용한 css, js | 1. css : flex, 복잡한 css 팀 내 소스 참조 2. js : 기능 및 팝업 관련 팀 내 소스 참조
|  | WBS 및 IA 분석 |  | 1. WBS : 프로젝트 일정 참조 2. IA : 메뉴별 예상 화면 고려, 유사 기업 벤치마킹
|  | 퍼블리싱가이드 초안작성 | 메뉴댑스 구조설계(초기 IA반영) | 초기 IA 반영해 메뉴댑스 구조 설계 및 페이지 수 예측
|  |  | 템플릿 가이드 설계 | 레이아웃, 모달, 기타 템플릿 가이드 방법 설계
|  |  | 수정이력 표기방식 설정 | map에 html 수정내용 개발 전달 방식 고려
|  |  | 디바이스 환경별 meta태그 작성 | 프로젝트 수행 디바이스별 meta 태그 사전 고민
|  |  | 주석 룰 정의 | 1. css, js 정리용 : 주석표기방법, 주석 사이 띄어쓰기, 한글영어사용여부(소스 찾기 편리한 방식으로 정의) 2. 수정이력용 : 날짜 표기방식, 단락수정표기방식, 수정내용표기방식(간결하고 알아보기 편리한 방식으로 정의)
|  |  | 소스배치 룰 정의(css, js) | 1. css : css별 소스 순서 및 용도에 따른 배치 고려 2. js : 함수, 이벤트, 변수의 순서 배치 고려
|  |  | 접근성 준수 범위 설정 | -고려할 범위: Title속성, 최소 클릭영역 준수, 논리적 초점 이동, tabindex 설정, 헤딩태그, tab key이벤트 제공, 팝업닫기버튼 배치, 이미지 alt 제공, hidden text 제공 등 접근성 마크 획득 프로젝트가 아닌 경우 기본적인 준수 범위에 대해 사람마다 기준이 다르므로 프로젝트 완성도를 위해 협업시 준수범위를 정하고 작업하는 것이 중요
|  | 컴포넌트가이드 초안작성 | 가이드 항목 배치 | 가이드 할 컴포넌트 항목 리스트업
|  |  | 가이드 정보 작성방법 고려 | 컴포넌트 룰을 이해하기 쉽도록 가이드 정보 작성
|  |  | 클래스 룰 정의 | 1. 하이픈, 언더바 룰 정의( _ , - ) 2. 컴포넌트 및 배치 클래스 룰 정의(접두어, 접미어)
|  |  | 마크업 룰 정의 | 마크업 룰 정의 필요한 부분 1. 컴포넌트 묶음 2. 컨텐츠 묶음 작은 단위묶음부터 큰 단위묶음까지 마크업 공통 룰 설계 (절대적인 룰 될수없음, 협업을 위해 기본정의 필요한 부분)
|  |  | 임의부여 필요한 id명 룰 정의 | 퍼블에서 임의의 id부여가 필요한 경우 - 팝업 - input(checkbox, radio) (id명 표기방식을 정해 협업시 통일성 주기 위함)
|  | 같은팀 내 협업 룰 정의 | 소스공유방식 설정 | 협업시 각자 다른 페이지를 작업할 때 서로 작업한 소스를 공유하고 추합하는 방식을 정해 누락 및 소스충돌을 피하도록 함
|  |  | 디버깅 목록 공유방식 설정 | 퍼블 내부 디버깅 사항들 기록할 공간 필요 작성자 및 작업자, 수정완료일 등 한 공간에서 확인필요
|  |  | 팀 내 소통방식 설정 | 팀원 내부에서 원활한 작업지시와 작업현황파악을 위해 업무보고방식 설정 및 정기적 팀회의 추진 등 팀원간 소통 필요
|  | 타팀과 협업 룰 정의 | 내부일정 공유방법 정의 | 실제 작업완료일이 IA의 배포일보다 이른 경우가 많아 팀간에 내부일정을 별도문서에 표기해 서로 공유하여 효율적으로 작업하기 위함
|  |  | 수정요청 공유방법 정의 | 기획, 디자인에서 요청하는 수정사항들을 한 공간에서 관리하여 누락 및 내용공유 오류가 없도록 하기 위함
|  |  | 팀 간 소통방식 설정 | 팀 간에 업무관련내용 및 전달사항 소통방식 설정 필요 (팀즈 채팅방, 게시물 등 채팅 활용)
작업환경세팅
| 프로젝트 환경 세팅(상주) | 망설치 및 사용자등록 |  | - 사용자 id, pw 등록 - ip부여받기
|  | 반입파일 및 프로그램 세팅 |  | 반입 파일 세팅 및 프로그램 설치
|  | 프로젝트 내 메신저 설치 |  | 프로젝트 내부 작업자들 소통을 위한 메신저 설치
| 프로젝트 환경 세팅 | 파일명, 폴더명, 폴더구조 설정 |  | 개발과 협의 후 퍼블리싱가이드 및 리소스 폴더구조 설정
|  | jquery 버전 확인 |  | 개발과 jquery 버전 협의 (개발에서 요구하는 버전이 있을 수 있음)
|  | 개발과 파일 공유방식 설정 | SVN, Git, e-mail 등 협의 후 결정 | 퍼블본 개발과 전달방식 협의(프로젝트 상황에 따라 다름) - Git, SVN, E-mail 등
|  | 팀 간 퍼블리싱가이드 공유방식 설정 | IP주소, 개발서버 등 환경따라 설정 | 기획, 디자인, 개발 팀과 퍼블리싱가이드 공유 방식 설정 같은 환경에서 동일한 버전으로 확인할 수 있는 방법으로 공유
|  | 업무관련 파일 위치 및 폴더구조 숙지 |  | 관리문서, 스토리보드, 디자인파일, 개발소스 등 업무관련 파일 위치 및 폴더구조 숙지필요 같은 회사 내 타 팀과는 폴더구조, 파일명 관련해 원활한 업무가 이루어질 수 있도록 협의 필요
공통정의
| 팀 간 공통요소 관련 내용 협의 | 디바이스별 소스 분기여부 설정 | 리소스 파일 종류 및 용도 설정 | 프로젝트 상황 및 디자인에 따라 퍼블방식이 달라질 수 있음 - 원소스인 경우 디바이스별(pc,mobile) 리소스 파일 종류 및 용도가 달라질 수 있음
|  |  | 원소스일 경우 마크업 동일사용 범위 설정 | 디자인팀, 개발팀과 협의 필요 디바이스가 다른 경우 원소스로 한다 해도 마크업을 완전히 동일하게 사용할 수 없는 경우가 있어 개발전달방식에 대한 고민 필요
|  |  | 원소스일 경우 리소스 오버라이드 방식 설정 | 기준이 되는 디바이스의 리소스에 그 외 디바이스의 리소스를 오버라이드 하는 방식 설정 필요 - 오류 없도록 팀 내 충분한 논의 필요
|  | 공통 레이아웃 설계 | 디바이스별 해상도 확인 | 고려해야하는 최대해상도, 최저해상도 기준 현업, 타팀과 협의 필요 디자인에 따라 맞추기 힘든 해상도가 있을 수 있기 때문에 초반 레이아웃 설계에 많은 테스트와 해상도 체크가 필요함
|  |  | 레이아웃 요소 UI 확인 | 헤더, GNB, LNB, 전체메뉴 등 레이아웃요소에 들어가는 UI체크필요 작업 시 디자인팀과 논의 필요
|  |  | GNB 메뉴 댑스 마크업 설계(루프 설계) | GNB 메뉴구조는 댑스별로 마크업이 동일하게 설계되어야 함 (보통의 경우 개발방식이 루프 설계) 소스전달 후 개발구현방식 확인(마크업 루프 기점이 다른 경우 스타일 오류발생 가능)
|  | 공통 컴포넌트 UI 확인 | 시스템, 커스텀 확인 후 퍼블가능여부 파악 | 공통 스토리보드에 기재된 컴포넌트 정의에 대해 면밀한 확인 필요 UI가 애매하게 적힌 경우가 많고 커스텀 컴포넌트의 경우 개발과 관련된 내용이 존재하기 때문에 프로젝트 초반에 충분한 논의 후 결정 필요
|  |  | 커스텀인 경우 발생가능 이슈 사전체크 | 커스텀 컴포넌트의 경우 비동기이슈가 생길 가능성이 높음 프로젝트 초반에 많은 테스트를 해보며 개발 후 발생할 이슈들에 대한 대응책 마련 필요
|  | 공통 모달 종류 및 UI 확인 | 모달 종류 파악 후 마크업 공통 설계 | 팝업, 얼럿과 같이 템플릿으로 개발에 전달해야 하는 공통 모달의 경우 템플릿 내 타이틀, 텍스트, 아이콘 등의 영역의 마크업 공통화가 중요
|  |  | 템플릿으로 전달하는 모달 가이드 정리 및 협의 | 템플릿 전달의 경우 개발자들이 모달 케이스에 대한 명확한 인지가 가능하도록 가이드 정리 필요 스토리보드를 보고 퍼블템플릿을 가져다 쓰기 용이하도록 스토리보드 내 팝업, 얼럿 모양과 디자인된 팝업, 얼럿 모양을 맞추는 등 명확한 정의 필요
|  |  | 접근성 준수 여부 설정(팝업 닫기버튼 마크업 위치) | 접근성 준수할 시 팝업닫기버튼의 위치를 마크업상 제일 하단에 배치하여 포커스이동시 제일 마지막에 팝업닫기버튼에 포커스가 갈 수 있도록 제공해야 함 보통 팝업헤더에 팝업닫기버튼을 넣는 경우가 많으므로 초기 마크업 설계시 결정 필요
|  | js 기능 제공범위 설정 |  | 1. 컴포넌트 - 탭, 아코디언, 토글버튼, 드롭다운 등 2. 팝업 - 팝업 열기, 닫기, 다중팝업시 z-index 설정 등 개발에 전달할 기능에 대한 범위설정 후 작업
|  | 네이티브 영역 확인 |  | 네이티브 영역의 경우 디자인 작업이 되어있기 때문에 확인을 하지 않으면 불필요한 퍼블 작업을 할 수 있음 퍼블리싱가이드에 네이티브 영역에 대한 명시 필요
|  | 에러메세지 영역 정의 |  | 프로젝트마다 여러 형태의 폼요소 및 폼세트가 나오므로 템플릿으로 제공하는 에러메세지 영역의 경우 개발자들이 마크업상 에러메세지의 영역을 파악하기 쉽도록 가이드 제공
|  | 에러페이지 작업방식 설정 | 리소스 별도, 기존 리소스에 작성 | 레이아웃 안에 들어가는지 아닌지 확인 후 작업 홈페이지에 에러가 발생한 경우 나오는 페이지이기 때문에 리소스를 불러올 수 없는 상황일 수 있음 그런 경우 에러페이지 html 내부 head에 style을 선언해 별도로 작업하고 이미지도 별도 관리함
프로토타입 작업
| 작업방식 협의 | 코딩작업 유무 및 하드코딩 범위 설정 |  | 프로젝트 초기 시연용 작업이므로 보여주는 방식이 프로젝트마다 상이함 실제 프로젝트에 쓰이는 소스가 아닐 가능성이 높으므로 소스의 퀄리티보다 시연환경에 맞춰 오류없이 화면을 보여주는 것이 중요 주요페이지들에 한해 하드코딩이 필요한 부분이 있을 수 있으므로 확인 필요
페이지 작업
| 퍼블리싱가이드 작업 | IA반영 | 화면목록, 배포날짜 | IA가 정해지면 퍼블리싱가이드에 반영해 작업자들이 작업할 수 있는 환경을 만들어주어야 함 IA는 프로젝트 후반까지 변경될 가능성이 높으므로 수시로 체크 및 반영필요
|  | 버전 및 진척률 관리 |  | 릴리즈 날짜 기준으로 퍼블리싱가이드 및 리소스 버전 및 날짜를 업데이트 해주어야 함
|  | 케이스별 분기처리법 정의 |  | 한 화면에 여러 케이스가 나오는 경우 육안으로 케이스파악이 용이하도록 분기처리하는 것이 중요
|  | a태그, button태그 용도 정의 |  | 퍼블 내부에서 정한 기본적이 룰을 따르나, 개발방식에 따라 재정의가 필요할 수 있음 퍼블 내부 정의 - a 태그 : 페이지이동 - button 태그 : 그 외 기능
|  | 작업자 업무할당범위 설정 및 배분 | 공통룰작업, 컨텐츠작업 등 역할 배분 | 여러명의 작업자와 협업할 경우 공통룰, 기능, 페이지 조립 등 프로젝트 상황에 맞춰 업무를 배분하는 것이 중요 역할 배분방식은 IA 일정에 따라 달라질 수 있음
|  |  | 소스정리 및 추합 방식 설정 | 여러명의 작업자와 협업할 경우 소스 충돌을 방지하기 위해 각자 본인만 사용할 css를 정해 쓰기도 하는데 이때 소스를 추합, 정리할 사람이 편리하도록 css작성방식을 정해 각자 정해진 방식을 유지하며 작업하는 것이 중요
|  |  | 작업자간 업무내용 공유방법 정의 | 본인에게 할당된 업무내용에 대해 작업자간 공유방식 설정 필요 검수자 및 사수가 업무현황파악이 쉽도록 전달하는 것이 중요
|  |  | 진척률 현황공유 및 추후 작업방향 논의 필요 | 정기적으로 팀회의를 가져 팀 프로젝트 전체 진척률 현황 공유하고 추후 작업방향에 대해 논의 필요
|  | 선작업 페이지 개발전달방식 논의 |  | 배포일정보다 앞서 작업한 페이지들 퍼블리싱가이드에 표기 필요
|  | 단위공통 정의 |  | 단위공통의 경우 댑스별로 배치, 별도의 탭 생성후 한곳에 배치 등 스토리보드에 별도의 댑스로 정의되어있지 않은 공통페이지에 대해 효율적인 전달방식 제공 필요
|  | 수정내용, 추가내용 개발전달방식 정의 | 문서전달, 구두전달, 메신저전달 등 방법 논의 | 페이지 작업 중도에 수정내용, 추가내용이 발생할 수 있음 수정이력을 기재하는 것만으로 개발에 내용전달이 원활히 이루어지지 않을 가능성이 높음 개발과 전달방식에 대한 논의 필요
|  | 약관 작업 방식 정의 | cms, pdf, 하드코딩 등 작업방식 협의 | 약관의 경우 대개 분량이 많기 때문에 초반에 기획과 약관내용 전달방식에 대해 협의 후 퍼블이 용이한 방향으로 정하는 것이 중요 as-is 약관을 그대로 사용하는 경우 as-is 마크업 분석 후 리소스만 커스텀할지, 새로운 마크업으로 가져갈지 작업방향 결정 필요
|  | CMS 컨텐츠 영역 확인 |  | cms 컨텐츠 영역인 경우 관리자페이지에서 관리하기 때문에 중도 수정이 생긴 경우 퍼블본과 개발본이 다른 경우가 생길 수 있음 추후 관리자에서 수정해야하는 내용이라는 점 인지
|  | 애니메이션 영역 정의 | 디자인팀과 내용공유 후 적용시점 논의 | 애니메이션이 필요한 컨텐츠가 있는 경우 디자인팀과 사전 내용공유 필요 컨텐츠 페이지의 경우 초기에 모든 애니메이션을 반영하지 않고 전체 페이지 작업이 마무리될 시점에 일괄 적용하는 경우가 있어 적용시점에 대해 디자인팀과 논의 필요
|  | 스크롤바 커스텀 여부 결정 |  | 스크롤바 디자인 커스텀 여부 확인 필요 커스텀 할 경우 브라우저 및 디바이스 체크필요
| 비동기요소 개발대응 |  |  | js가 쓰여진 요소의 경우 비동기문제로 ready, load 기점에 실행한 함수가 실행되지 않고 개발본에 보여지는 경우가 있음 비동기로 들어오는 요소들에 대해 개발대응이 필요함
테스트 및 디버깅
| 테스트 기간 대응 | 수정사항 처리 및 개발이슈대응
|  | 팀 내부 디버깅 | 팀 간 크로스체크 필요 | 테스트 기간 종료 후에는 바로 오픈이기 때문에 소스프리징 전에 팀 내부적으로 작업물에 대한 디버깅 및 크로스체크 필요
|  |  | 내부 퀄리티 보완 작업 수행 | 줄떨어짐, 간격, 클릭영역 등 놓친 부분들에 대한 보완 작업 필요
|  |  | validation, 접근성 등 누락사항 체크 및 수정 | 기본적으로 준수해야하는 부분들에 대한 전체 검수 필요
| 테스트 기간 대응(상주) | 테스트 관리(단위테스트, 통합테스트) | 프로젝트별 관리방법 상이, 작업자 숙지 필요 | 테스트 기간 돌입 시 프로젝트마다 테스트 후 발생한 이슈들에 대해 기재된 문서 혹은 프로그램이 있음 원활한 이슈파악을 위해 해당 부분 숙지 필요
|  |  | 이슈 상시확인 및 대응필요 | 실시간으로 올라오는 이슈사항들이 있고 테스트 기간에는 현업이 매일 이슈사항에 대한 해결여부를 체크하기 때문에 빠른 파악 후 팀 내부에서 해결해야하는 문제들을 분별해 대응해야 함
|  | 긴급요청사항 대응방법 정의 |  | 즉시 반영 필요한 긴급요청사항인 경우 간단한 문구 및 컨텐츠 수정은 개발에서 다이렉트로 처리하는 경우가 있음 해당 사항 파악 후 퍼블본에 현행화 필요
|  | 소스프리징 후 수정내용 전달방법 정의 |  | 소스프리징 이후 수정하는 소스는 신중해야함 운영에 다이렉트로 수정된 리소스(css, js, img) 반영요청 해야함
|  | 이슈내용 본사공유 |  | 본사에 이슈 관련 내용 보고 필요 이슈 상황에 대해 인지하고 함께 대응책 마련
| 오픈 직전 비상대기(상주) |  |  | 오픈 직전인 경우 근무시간 이후, 주말에 이슈대응을 위한 비상대기 있을 수 있음
산출물 정리
| 팀 산출물 정리 | 산출물 관련 보고서 작성 | 완료보고서 | 환경 및 산출물 개요, 퍼블리싱 리소스 폴더 구조 및 산출물 현황 등의 내용
|  |  | 웹호환성 검수보고서 | 웹호환성 검수 개요 및 검수 항목 및 결과 내용
|  | 인수인계 문서작성 | 퍼블리싱표준가이드 | 퍼블리싱가이드 관련 전반적인 내용 및 관련 규칙(인수인계 목적)
|  | 최종 소스 정리 | css, js 정리
퍼블리싱가이드 정리
컴포넌트가이드 정리
산출물 전달
| 팀 산출물 전달 | 보고서 및 가이드 문서 전달
최종 퍼블리싱 소스 압축파일 전달
리뷰준비
| 프로젝트 리뷰 준비 | 프로젝트 종료 후 프로젝트 관련 인원들과 진행할 리뷰 준비 |  | 프로젝트 리뷰 : 프로젝트에서 있었던 이슈대응경험 및 작업 관련 공유할 내용, 협업 시 고려하면 좋을 점 등에 대해 얘기하는 시간