## 프로젝트 진행 단계별 확인사항
프로젝트 진행 단계별 확인 사항 v1.0 | [8 empty] | ● : 필수 ○ : 참조
범주 | 제목 | 내용 | 코멘트 | 협의시점 | 협의부서
|  |  | 퍼블리싱 |  | 고객 | 기획 | 디자인 | 퍼블 | 개발
환경 | 브라우저 대응 종류 확인 | HTML5, CSS3 대응 가능 브라우져를 크로스 브라우징 하면 되는지? | html5, css3 기술 지원여부 . ※IE8 : 미지원, ※IE9 : 일부지원.
환경 | 모바일 디바이스 OS버전 대응 범위 확인 | 대응해야하는 최소 OS 버전이 몇인지? | 안드로이드 OS, iOS 버전 확인.
환경 | Web in App으로 구현될 경우 기존 라이브러리 리소스 확인 가능여부 | 기존 서비스(App, web 등) 내에 HTML 컨텐츠가 삽입될 경우, HTML/CSS/JS의 충돌가능성 여부를 미리 확인할 수 있는지? 구축방식에 대한 가이드가 있는지? | 라이브러리(CSS/JS) 버전에 대한 충돌이 발생할 수 있음. 라이브러리의 네이밍, 함수명, 변수명 등이 겹칠 수 있음. 충돌여부 확인을 위해 기존 소스 반출이 가능한지? |  | ● | ● |  | ●
환경 | CMS툴 사용 여부 및 범위 확인 | CMS로 관리하는 컨텐츠가 어떤것들이 있는지? | ex> 약관, 금융상품 등
환경 | CMS툴 기능 확인 | CMS툴의 HTML 적용 가능 범위가 어느정도 인지? | CMS내에 에디터기가 포함되어있어 HTML입력가능, 혹은 TEXT만 입력 가능한 경우 등 CMS툴 기능에 따라 산출물 제약이 있을 수 있음.
UI구성요소 | Native 및 System 영역 정의 | Native 및 System 영역에 대한 정의가 있는지? HTML 퍼블리싱 범위에 대한 가이드가 있는지? | app인 경우 Native 영역 사전정의 필요. Web인 경우 브라우저 영역 사전정의 필요.(ex> alert, 콤보박스(select) )
프레임워크/ 라이브러리 | 오픈소스 라이브러리 사용 가능 여부 | UI/UX관련 오픈소스 사용에 대한 제약이 있는지? (보안 취약성 검사 등) | JavaScript 기반오픈소스, 각종 UI 프레임워크
프레임워크/ 라이브러리 | 필수 UI 툴 적용 여부 | 제공하거나 필수로 사용하여야할 UI관련 프레임워크, 라이브러리가 있는지? | 달력, 팝업, 컴포넌트 등 화면구성요소 등 가이드라인 준수 여부
프레임워크/ 라이브러리 | jQuery 버전 | 맞춰야하는 jQuery, jQuery UI 버전 있는지?
화면 | 화면크기 | 디바이스별 최대, 최소가로 크기 정의 | 반응형일 경우 Mobile, PC 전환 기점 |  | ● | ● | ● | ●
화면 | 반응형 적용 기준 정의 | 화면 해상도(크기) 기준으로 디바이스 종류와 상관없이 대응하면 되는지? (Tablet에서 크기에 따라 모바일 혹은 PC버전 노출) | 디바이스 종류 다양화에 따른 정확한 정의 불가함으로 크기로 대응하는 것이 유리함 |  | ● | ● | ● | ●
화면 | 화면제어 (가로, 세로모드) | 모바일디바이스 화면 가로, 세로모드 전환 여부에 대한 대응. | app인 경우 app개발파트에서 제어 가능. web인 경우 제어 불가. (html 상에서는 디바이스 설정을 제어 할 수 없음.)
화면 | 화면제어 (줌인, 줌아웃) | 모바일디바이스 화면 줌인, 줌아웃 기능 구현 여부 확인. | app인 경우 app개발파트에서 제어 가능. iOS의 web인 경우 제어 불가.
디버깅 | 화면제어 (디바이스 자체 폰트 크기 변경에 대한 대응 ) | 디바이스 설정에서 폰트크기를 변경하는 경우 화면 상에서 레이아웃 틀어지는 현상에 대한 대응. | app인 경우 app설정에서 시스템폰트크기 적용안되게 막을 수 있음. web인 경우 제어 불가.(html 상에서는 디바이스 설정을 제어 할 수 없음.)
솔루션 | 솔루션 컨텐츠 사용여부 | 어떤 솔루션이 사용되는지? | ex> 보안키패드, 그리드, 차트 등 ※솔루션 관련 이아이랩측 산출물 사전고지. 디자인가이드(psd), 솔루션 내에서 사용될 이아이랩 자체제작 컴포넌트(퍼블리싱소스)
산출물 | 화면 분기, 경우의 수 발생시 제공방식 | 한 화면 내에서 분기, 경우의 수 발생시 1.분기 별 각각의 파일로 분리하여 전달하면 되는지? 2.하나의 파일에 모두 작성하여 전달하면 되는지? | (개발사가 원하는 방식으로 전달) 주석 및 숨김처리로 발생하는 커뮤니케이션 오류 있을 수 있음.
산출물 | 완료산출물 전달방식 | 완료산출물 전달 루트 확인. | 메일, FTP, 외부에서 접근 가능한 SVN, Git |  | ● |  |  | ● | ●
산출물 | 약관내용 작업 방식 | CMS, 하드코딩, PDF 등 어떤 방식으로 진행되는지? | cms의 경우 템플릿만 제공, 하드코딩의 경우 모든 약관 내용 작업 등 진행방식에 따라 산출물결과가 상이할 수 있음. |  | ● |  |  | ● | ●
산출물 | 퍼블리싱파일 관리 범위 | 이아이랩 자체 제작 html, css, js에 한하여 관리, 유지보수함. 관리, 유지, 수정사항 발생 시 개발 본 소스에 직접 수정하지 않음. | ※ 이아이랩 퍼블리싱팀은 퍼블리싱 리소스에 대한 별도의 버전관리를 시행함. 이아이랩 퍼블리싱팀을 제외한 팀에서는 추가 및 수정이 필요한 경우 별도의 html, css, js 생성하여 관리요망. |  | ● | ● | ● | ● | ●
다국어 | 언어 종류 | 몇가지 언어를 구현하는지? |  |  | ● | ● | ● | ● | ●
다국어 | 언어별 폴더 경로 분기 방식 | 맞춰야하는 폴더 구조가 있는지? | ex> 이미지 리소스 폴더 분기 1. resource/kor/img/contents 2. resource/img/contents/kor |  |  |  |  | ● | ●
다국어 | 다국어 분기 방식 | 언어마다 각 페이지로 하드코딩하는지? DB를 사용하는지? | DB사용시 : 문자, 숫자만 담을 수 있는 DB특성상 html소스로만 구현 가능한 강제 줄내림, 문구강조 등 구현에 제약이 있을 수 있음. |  | ● | ● |  | ● | ●

## Sheet1
| 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04
2022-06-27 | 2022-06-27: 디바이스인포 분ㅅㄱ
스토브에 옮기기
2022-06-27 | 2022-06-27: 스토브 한글 어떻게 넣을지 분석
디자인
해석
2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2022-06-27